梁山县人民政府文件

梁政发〔2024〕1号

梁山县人民政府

关于办好2024年十件民生实事的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，开发区管委会，县直各部门，驻梁各单位：

2024年县政府十件民生实事项目已经县十九届人大三次会议审议通过，现印发给你们，请认真抓好落实。

办好民生实事是县委、县政府向全县人民作出的庄严承诺，是深入践行“以人民为中心”发展思想的具体体现。全县各级各有关部门、单位要坚持人民至上，切实把办好民生实事作为本地区、本部门重中之重工作抓牢抓实，科学制定实施方案，量化任务目标，压实工作责任，合理把握时序，推动民生实事各项任务如期兑现，确保群众获得感更加充实、幸福感更有保障、安全感更可持续。县政府各位分管负责同志要对民生实事工作常抓不懈，纳入分管领域重点工作清单，每旬调度了解推进情况，每季度召开一次专题会议或开展一次专题调研，统筹解决好实施过程中的困难问题。各牵头部门、单位要认真做好承办事项的牵头抓总、组织协调、信息汇总等工作，严格执行“212”工作法，将实事任务纳入重点工作台账每周更新，每周召开例会研究全力推进，每月向县政府督查室报送工作进展情况。各协办单位要认真履职、通力协作，共同抓好民生实事各项工作。县政府督查室要发挥好督促检查和综合协调作用，建立工作台账，强化一线督导，及时掌握进展情况，协调解决困难问题，确保项目顺利实施、按时完成。

附件：2024年县政府十件民生实事项目汇总表

梁山县人民政府

2024年2月6日

（此件公开发布）

附件

2024年县政府民生实事项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及工作目标 | 完成时限 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乡村道路安全畅通工程 | 对缺少路肩的乡村道路予以改造，让百姓通行更安全、更畅通。重点围绕美丽乡村示范片区、国省道连接线和进村通行困难道路。工程采取以工代赈方式施工，乡镇组织，县级资金奖补。初步测算改造里程约400公里（以实际改造公里数为准）。 | 2024年 11月底 | 县交运局 各乡镇（街道） | 县财政局 县自然资源和规划局 |
| 2 | 公交站亭建设提升项目 | 对新城已通公交车且乘客较为集中的站点建设候车亭及配套便民座椅，约50处。 | 2024年 11月底 | 县交运局 | 县财政局 县住建局 县执法局 县自然资源和规划局 县城建投 |
| 3 | 困难群体基本养老保险代缴项目 | 以服务好困难群体为出发点，为符合条件的困难群体代缴城乡居民基本养老保险费用，每人每年100元，实现困难群众基本养老保险全覆盖。 | 2024年 11月底 | 县人社局 | 县财政局 县乡村振兴局 县民政局 县 残 联 |
| 4 | 群众便捷出行提升项目 | 引入企业信誉好、品牌知名度高的共享电单车投放运营商，根据我县实际需求投放车辆，采取“公共自行车+共享电单车”运营模式，全年计划投放4000辆共享电单车。 | 2024年 8月底 | 城发集团 | 县住建局 |
| 5 | 老旧小区及供暖管网改造工程 | 1.计划对36个小区进行改造，惠及居民2656户，改造面积29.1万平方米，改造内容包括建筑物修缮、管线规整及光纤入户、地下雨污分流、外墙保温、楼道粉刷、单元门更换等工程。 2.计划对山水家园、山景花园等10个小区内的供热管道和老化设施进行更新改造，有效解决老旧管网“跑、冒、滴、漏”问题，提升供热稳定性。 | 2024年 11月底 | 县住建局 | 县财政局 县发改局 梁山街道 水泊街道 杰森热力 恒源热力 中维热力 |
| 6 | 提升乡村医疗建设能力，打造城乡“心电一张网”工程 | 发挥互联网+医疗优势，建设覆盖所有乡镇的“心电一张网”，为400家以上村卫生室配备12导联心电图机，由村卫生室为群众提供心电图检查，检查后通过系统传输至医共体牵头医院，牵头医院（县人民医院、县中医院）出具检查报告，方便群众及早发现、及早治疗心血管疾病，推动基层首诊、分级诊疗落实落地。 | 2024年 11月底 | 县卫健局 | 县医保局 |
| 7 | 郝山峰小学建设项目 | 规划用地面积62.65亩，包括教学楼、综合楼、餐厅等，总建筑面积2.9万平方米。建设完成后可增加36个教学班，新增小学学位1620个。 | 2024年 8月底 | 县城建投 | 县教体局 县财政局 县住建局 县自然资源和规划局 县行政审批局 水泊街道 |
| 8 | 中小学“校园天眼”工程 | 为筑牢学校安全防线，进一步提升校园智慧安防保障能力和水平，旨在建立“探头站岗、鼠标巡逻”校园安全风险防控预警机制，实现省市县学校视频监控逐级接入、分级管理、四级统一指挥，为学校安全保驾护航。 | 2024年 9月底 | 县教体局 | 县财政局 |
| 9 | 残疾人人身意外伤害保险项目 | 为全县约20000名残疾人购买人身意外伤害保险，为残疾人提供在意外事故发生时的经济保障，减少因意外事故带来的经济压力。 | 2024年 10月底 | 县 残 联 | 县财政局 |
| 10 | 社区养老和居家养老能力提升项目 | 1.为200名失能经济困难老年人开展适老化和智能化改造，根据其居家照护需求，为其配置或安装照护服务所需的辅助器具、紧急呼叫等设施设备，同时提供生活照料等服务。 2.计划在社区（村居）、日间照料中心等场所新建10处助老食堂，突出公益属性，兼顾微利，为老年人就餐提供便利，缓解老年群体用餐难问题。 3.为全县3011名分散特困失能老年人安装智能消防报警设备，确保其第一时间发现火情及时逃生。 | 2024年 11月底 | 县民政局 | 县财政局 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监察委，

县法院，县检察院，县人武部。

梁山县人民政府办公室                    2024年2月6日印发