2024年《县政府工作报告》1-6月份进展情况公示

根据部门上报的月度进展情况与年初上报的月度计划进行比对，同时到现场进行核实，最终确定标注的颜色。

蓝色：超额完成月度目标；无色：按月度目标正常推进；黄色：未完成月度目标且进展较慢；红色：未完成月度目标且进展缓慢

指标类：重要数据

| 序号 | 确定事项 | 进展情况 | 分管县长 | 责任单位 | 工作进度评价 （红黄蓝标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%。 | 一季度，全县地区生产总值完成64.59亿元、全市第7，增速5.7%、全市第12，低于全市0.9个百分点（数据按季度发布）。 1-5月，核算GDP的主要7个基础指标中，我县有4个指标落后于全市平均水平： 规上工业增加值增速1.5%、全市第13，低于全市7.5个百分点； 批发业商品销售额增速-1.6%、全市第11，低于全市9.1个百分点； 住宿业营业额增速-7.8%、全市第14，低于全市12.1个百分点； 餐饮业营业额增速-6.2%、全市第14，低于全市31个百分点。 | 张 猛 | 发改局 |  |
| 2 | 一般公共预算收入增长6%。 | 1-5月，一般公共预算收入完成11.2亿元，增幅6.1%、全市第7。 |  | 财政局 |  |
| 3 | 固定资产投资增长6%。 | 1-5月，固定资产投资增速-0.6%、全市第14，低于全市6.4个百分点；民间投资占比83.6%、全市第4，民间投资占比提高幅度8个百分点、全市第4。 |  | 发改局 |  |
| 4 | 全体人均可支配收入增长6.5%。 | 一季度，全体居民人均可支配收入为8165元，增幅5.9%。 |  | 发改局 |  |
| 5 | 强力推进“腾笼换鸟”，盘活土地1000亩，园区落地10亿元项目2个以上。 | 截至6月底，开发区已盘活土地347亩。园区投资10.1亿元的金榜苑数字出版文化产业园建设项目已落地，已完成基础施工；投资15.2亿元的山东经发文化传媒有限公司中国（梁山）元宇宙数字文创产业园基础设施建设项目已签约，正在设计图纸。 |  | 开发区 |  |
| 6 | 开展产学研活动40次以上，全年引进青年人才2180名、海外留学人员10名、博士6名，合作高校院所10家。 | 截至6月底，共引进青年人才1167人、海外留学人员6名、博士4名；共开展产学研对接活动29次，合作院所4家。 | 张 猛 | 人社局 科技局 |  |
| 7 | 新增个体工商户12000家、企业4500家、“四上”企业185家。 | 截至6月26日，新增个体工商户7022家、企业1601家。 1-5月，新增“四上”企业58家、全市第11（5月申报了18家企业，正在等待国家局审核）。 |  | 行政审批局 统计局 |  |
| 8 | 编制储备重点项目40个以上、总投资370亿元以上，纳入省市重点项目30个以上。 | 截至6月底，我县编制储备重点项目52个。纳入省市重点项目27个（含调整项目），计划总投资365.4亿元。 |  | 发改局 |  |
| 9 | 新开工项目25个以上，年度投资计划完成率120%以上。 | 截至6月底，我县新开工项目22个，完成投资45.83亿元，投资完成率72.14%。 |  | 发改局 |  |
| 10 | 加强项目用地保障，确保全年重点项目用地指标不少于1000亩。 | 积极申请上级指标预支，并同步对合翔新材料、汽车职业学院等重点建设项目开展征地组卷工作，逐项完善相关基础材料，加快推进用地手续办理。开展增减挂钩项目组卷，使用节余指标保障慧师五育等四个重点项目的用地需求。 |  | 自然资源局 |  |
| 11 | 科学编制新一轮绿化方案，完成荒山、黄河廊道绿化505亩。 | 4月份即完成荒山、黄河廊道及其他造林共计1089.5亩，超额完成全年目标的215.7%。目前主要对新造林进行浇水养护。 |  | 自然资源局 |  |
| 12 | 新建综合服务示范充电站1个、公共充电桩500个以上。 | 截至6月底，新建公共充电桩366个。 |  | 发改局 |  |
| 13 | 年内实现城镇新增就业3400人、开展就业培训3000人、发放创业担保贷款1亿元以上。 | 截至6月底，城镇新增就业1822人，开展就业培训1592人，发放创业担保贷款7015万元，扶持创业346人。 |  | 人社局 |  |
| 14 | 社会消费品零售总额增长10%。 | 1-5月，完成限额以上单位消费品零售额9.98亿元、同比增长10%、全市第13。 | 张 伟 | 商务局 |  |
| 15 | 规上工业增加值增长8%。 | 1-5月，规上工业增加值增速1.5%、全市第13，低于全市7.5个百分点。 |  | 工信局 |  |
| 16 | 专用汽车产业营收达到240亿元、同比增长10%。 | 1-5月，全县专用汽车产量3.32万辆、同比增长2.78%；产业销售收入79.8亿元、同比增长5.21%。 |  | 工信局 |  |
| 17 | 稀土新材料产业营收达到100亿元、同比增长20%。 | 1-5月，全县稀土新材料产业规模以上工业企业实现营业收入15.94亿元、同比增长-31%。（受稀土价格整体下降影响，营收下降明显） |  | 工信局 |  |
| 18 | 绿色食品产业营收达到40亿元、同比增长14%。 | 1-5月，绿色食品全产业实现营业收入16.6亿元，同比增长0.36%。 |  | 工信局 |  |
| 19 | 培育工业互联网示范标杆企业5家以上。 | 截至6月底，仍在等待市局申报通知，已经多次到现场查看情况。 |  | 工信局 |  |
| 20 | 建成并开通5G基站50个以上。 | 截至6月20日，市工信局下发的第一批建设任务已完成109个、完成率94.78%。 |  | 工信局 |  |
| 21 | 数字经济核心产业增加值增速达到20%以上。 | 截至4月30日，1-4月增速-2.22%、全市第12（错月发布）；截至3月31日，占GDP比重为18.36%、全市第2（按季发布）。 |  | 工信局 |  |
| 22 | 完成技改投资50亿元。 | 截至6月底，已完成工业技改投资15.07亿元，投资增速-12.4%。 |  | 工信局 |  |
| 23 | 签约落地亿元以上招商项目20个，突破50亿元大项目。 | 1-5月，我县新签约项目24个，新开工项目12个，全市第3；投资62亿元的稀土绿色循环产业园项目启动建设，目前已完成烁成新材料5栋厂房建设，正在进行部分设备安装。 |  | 投促中心 |  |
| 24 | 全年开展促消费活动15场以上。 | 1-5月，市级认定我县开展促消费活动9场，全市倒数第3。 |  | 商务局 |  |
| 25 | 外贸进出口总额增幅不低于10%，跨境电商出口增幅不低于15%。实现专用汽车进出口6.5亿元、同比增长13.5%，二手商用车出口8700万美元、同比增长50.9%。 | 1-5月，全县外贸进出口增幅64.5%，跨境电商进出口增幅36%。专用汽车（不含二手车）及零部件出口约3.5亿元、同比增长约14.1%，二手商用车出口3347.49万美元、同比增长83.39%。 |  | 商务局 |  |
| 26 | 全年集疏港货物量突破2400万吨，集装箱吞吐量突破6万标箱。 | 1-5月，梁山港累计完成集疏港量共计1199.53万吨、同比增长69.96%，吞吐量878.06万吨、同比增长50.58%；集装箱吞吐量4.31万标箱、同比增长266%。 | 王东升 | 交运局 |  |
| 27 | 布局建设京杭多式联运物流园，物流园区营收突破200亿元。 | 截至5月底，梁山港物流园区共计营收56.62亿元。 |  | 交运局 |  |
| 28 | 完成30公里农村公路改造提升，完善农村公路缺失安防设施。 | 截至6月底，30公里农村公路改造提升项目已全面开工，目前已完成20.5公里，累计完成投资6560万元。 |  | 交运局 |  |
| 29 | 建成一批婴幼儿照护服务机构，新增托位670个。 | 5月份即实现新增婴幼儿托位584个，已完成市定任务目标（583个）。 | 牛 梅 | 卫健局 |  |
| 30 | 教育服务产业纸媒图书销售码洋达到255亿元、同比增长6%，数媒销售额达到22亿元、同比增长10%。 | 1-5月，纸媒图书销售码洋114.5亿元，数媒产品销售额9亿元。预计6月份纸媒图书销售码洋18亿元。 | 韩光辉 | 文产中心 |  |
| 31 | 新培育国家级高新技术企业20家，总量突破170家，新增市级以上创新平台10家以上。 | 目前105家企业已入库培育库；截至6月底，指导神力汽配、金盛车桥、天鸿汽车等9家企业申报市级技术创新中心，华通二手车、华宇集团等7家企业申报市重点实验室，新鲲鹏科技、亨通汽车部件申报济宁市新型研发机构，经发集团、梁山港申报市科技人才创新实践基地。 |  | 科技局 |  |
| 32 | 新增市级以上农业龙头企业4家、市级以上农业合作社4家、家庭农场5家。 | 市级以上农业龙头企业方面，以乡村振兴示范片区为重点，遴选了4家农业企业进一步培育，待市级下达申报通知后上报材料； 市级以上农业合作社、家庭农场方面，根据市农民合作社和家庭农场示范创建活动暂停的通知，示范社示范场的创建活动暂时无进展。 | 王 宁 | 农业农村局 |  |

创建类：重大事项

| 序号 | 确定事项 | 进展情况 | 分管县长 | 责任单位 | 工作进度评价 （红黄蓝标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全力打造专用汽车、教育服务、稀土循环经济3个百亿级“区中园”。 | 1-5月，专用汽车产业完成营收27.51亿元、增幅7.66%，教育服务产业完成营收15.78亿元、增幅21.22%，稀土产业完成营收15.94亿元、增幅-31%。 | 张 猛 | 开发区 |  |
| 2 | 实施新型智慧城市和智慧社区提标提质行动。 | 丰富完善智慧社区服务平台功能，完成社区对小区公共视频点位经纬度标识，指导社区进行智慧社区指标提升。 |  | 大数据中心 |  |
| 3 | 完成城市供热、城市停车等9项规划编制工作。 | 截至6月底，规划编制初稿已完成。 | 张 伟 | 住建局 |  |
| 4 | 完成城市运行管理平台建设。 | 截至6月底，已完成项目总体预验收工作，目前正在进行使用单位需求收集及优化工作。 |  | 行政执法局 |  |
| 5 | 争创省级电商直播基地、电商直播产业园。 | 指导梁山目乙电商创业园申报山东省电商示范基地，梁山江和鱼乐文化传媒有限公司申报山东省电商示范企业，已通过市局审核并推荐至省商务厅评审。 |  | 商务局 |  |
| 6 | 打造梁山港云数据中心，加快建成集“散货+集装箱”为一体的智慧化港口。 | 6月初，梁山港焦炭“散改集”项目已竣工并投入使用。 | 王东升 | 交运局 |  |
| 7 | 做好全国基层中医药示范县创建工作，确保顺利通过国家评审和验收。 | 6月3日，督导检查泰康医院中药材是否规范开展自采自种自用和中医药文化宣教基地建设情况，督导检查拳铺镇齐楼村村卫生室现场准备情况；6月12日-13日，补充拍摄示范县宣传片取景；6月17日，组织县中医药文化科普专家队到县老年大学进行中医药文化宣讲，督导黑虎庙镇村卫生室现场准备情况。 | 牛 梅 | 卫健局 |  |
| 8 | 做好县妇幼计生中心二级甲等标准化评审验收。 | 截至6月底，试用条款502条已基本完成。 |  | 卫健局 |  |
| 9 | 教育服务产业争创国家级中小企业特色产业集群。 | 1.对接作业帮图书供应链负责人，洽谈项目合作；对接临沂市济宁商会、利群消防、山东高速鲁南高新物流产业园，考察物流产业项目合作；对接宁波华高信息科技有限公司、浙江易印网络科技股份有限公司、宁波天域印刷有限公司，推进教育信息化平台建设、智慧印刷数字化改造项目，引进教育装备产业化项目、合作开发高速扫描仪项目。 2.邀请山东工业技师学院印刷工程系专家考察我县教辅企业，对接印刷技能比赛和技能等级认定工作。 3.组织召开梁山县文化产业领域升规纳统工作座谈会；指导企业申报先进制造业和现代服务业深度融合发展试点企业；撰写集群申报材料，申报国家级特色产业集群；赴济宁市工信局，争取申报国家级专精特新“小巨人”企业、国家级特色产业集群； 4.峰威、中联翰元、恒利、一品文化获评山东省2024年度专精特新中小企业，金太阳通过2024年度专精特新中小企业复核；薪火书业、育博苑、接力教育、中联翰元、一品文化获评2024年山东省中小微企业升级高新技术企业补助政策拟补助企业。 | 韩光辉 | 文产中心 |  |
| 10 | 创作6部以上沉浸式水浒演艺小剧，推出11项景区文化体验项目。 | 推出全新的《好汉迎宾》和大型原创水浒舞台剧《忠义梁山泊》等6部小剧。春节期间推出“福禄寿喜财”贺新年演艺秀，在忠义堂推出好汉绝活展演，推出“醉酒当歌”水浒人物快闪演艺节目，推出“好汉巡山”互动演艺；春节假期夜间推出“水浒奇妙夜游季”活动；以“穿越时空 寻梦水浒”为主题推出“重温经典豪杰共唱好汉歌”、水浒人物cosplay免费游园、“我跟好汉学几招”“水浒好汉画卯墙”“好汉投壶擂台赛”“水浒珍馐特色美食节”等“沉浸式水浒文化体验”系列活动；推出“赏花游”“沉浸式水浒体验游”等研学游产品和梁山+曲阜“一文一武风月同天”等11项文化旅游产品。 |  | 文旅局 |  |
| 11 | 实现8处A级以上旅游景区“一票通达”。 | 目前已推出联票，“一票通达”工作已完成。 | 韩光辉 | 文旅局 |  |
| 12 | 推动县博物馆建成国家二级博物馆。 | 截至6月底，梁山县博物馆评估定级申报正在等待中国博物馆协会评审结果。 |  | 文旅局 |  |
| 13 | 重点建设忠义肉联、天昊食品肉牛屠宰加工项目，完成鲁西黄牛良种繁育体系建设，打造“梁山黄牛”品牌。 | 天昊食品肉牛屠宰项目生产车间建设完成，正在进行部分设备安装。忠义肉联项目完成了开工前准备工作。 | 王 宁 | 农业农村局 |  |
| 14 | 重点发展韩岗韭菜、韩垓葡萄、小安山和馆驿大棚蔬菜、黄河滩西瓜等特色产业。 | 2022年高效特色农业项目自筹部分正在进行钢结构安装，目前已完成总工程的45%，财政部分正在招标。 |  | 农业农村局 |  |
| 15 | 创成11个乡村振兴示范片区、38个省市级和美乡村。 | 99个乡村振兴示范片区项目中已开工建设81个，完成投资2.5亿元，占计划总投资的53%；财政已拨款的3个省市级和美乡村已完成建设，其余35个已完成基本建设。 |  | 农业农村局 |  |

项目类：重点工程

| 序号 | 确定事项 | 进展情况 | 分管县长 | 责任单位 | 工作进度评价 （红黄蓝标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快占地2600亩的专用汽车产业园区和占地400亩的二手车交易基地建设。 | 汽车产业园项目：1.对先行区地块进行评估再完善，针对地上附属物和未评估的非厂房部分进行再评估。2.与凯利重工沟通，已确认初步设计方案，下步开展深化设计工作。 华畅二手车交易基地项目：1.地下管网施工完成，北侧围墙，道路，停车区完成，水浇地区域暂未施工；跨路广告牌基础施工完成。2.联合合资方推进其余地块设计。3.与住建局对接地块三大门绿化带开口问题，现绿化、路灯等附属物已拆除、路面恢复已完成。4.对接拳铺镇、梁山街道进行其余四个地块进场评估。应拳铺镇要求在原评估价值基础上，新增加山东高速办公楼及黄乐广配件厂地上附属物评估，合计价值约308万元，此部分区域是否计入评估总价值待各方商议后确定。 | 张 猛 | 城发集团 |  |
| 2 | 加快教育服务产业园区建设，启动经典印务绿色印刷扩建项目。 | 截至6月底，项目地基和消防池施工完成，1-6#厂房立柱及横梁施工完成，1-6#厂房顶板安装完成。项目已完成纳统。 |  | 开发区 |  |
| 3 | 年底完成县人民医院新医院工程整体建设，确保2025年投入使用。 | 目前处于停工状态，正在积极协调复工。 |  | 城投集团 水泊街道 |  |
| 4 | 启用智慧立体停车场。 | 智慧立体停车场已完工，待确定运营单位后投入使用。 | 张 伟 | 住建局 |  |
| 5 | 升级改造玉泉山路、凤园路、文化路。 | 玉泉山路已完成立项；凤园路、文化路人行道铺装完成50%；凤园路（文化路-迎宾路）雨污管道已完成，混凝土路面浇筑完成。 |  | 住建局 |  |
| 6 | 实施36个老旧小区改造。 | 截至6月底，我县2024年老旧小区改造项目已全部开工改造，目前正在进行外墙保温及楼顶防水工程。 |  | 住建局 |  |
| 7 | 启动建设2处高端住宅小区。 | 截至6月底，2处高品质住宅（荣信府、汇锦平墅）已全部开工建设，目前正在进行地基施工。 |  | 住建局 |  |
| 8 | 完成剩余5个回迁安置小区建设。 | 1.阳光城市花园：目前已经全面复工，正在进行外墙粉刷。 2.阳光城市华府二期：目前处于停工状态，正在协商复工事宜。 3.山水龙城：目前二次结构填充完成96%。 4.龙城樾府：目前二次竣工填充完成25%。 5.鑫悦豪庭南区：外墙漆粉刷装饰完成，正在进行小区内基础配套施工，正常推进。 | 张 伟 | 住建局 |  |
| 9 | 推进中稀天马三期、华宏磁材等项目建设。 | 截至6月底，烁成标准化厂房项目1#、2#、6#、7#厂房基础施工已完成，1#厂房完善钢结构，设备正在陆续进场；中稀天马科创中心项目已签订中试车间施工合同，正在进行研发楼规划方案设计。 |  | 工信局 |  |
| 10 | 加快占地4000亩的稀土循环经济产业园区建设，完善科创中心、标准化厂房等基础和配套设施，打造国家级稀土新材料循环经济产业园。 | 1.烁成标准化厂房项目1#、2#、6#、7#厂房基础施工已完成，1#厂房完善钢结构，设备正在陆续进场。 2.园区雨水、污水管网规划设计已完成，正在深化施工图纸。 3.稀土新材料产业孵化基地已完成选址，计划9月份启动基地建设。 4.梁五路升级改造工程园区段已通车。 5.110千伏高压电力线路迁移工程以完成挂线。 6.中稀天马科创中心项目已完成中试车间桩基施工，正在进行研发楼规划方案设计。 |  | 工信局 |  |
| 11 | 全力助推雄商高铁梁山段加快建设，启动建设梁山站及站前广场配套设施。 | 1.雄商高铁：黄河特大桥段累计完成钻孔桩4269根、承台421个、墩身419个，预制箱梁完成262片，完成架梁228片，累计完成产值20.21亿元。计划7月底完成全部钢结构桥梁架设。 2.梁山至郓城代建段：目前牵引变电所外墙腻子施工完成，室内吊顶施工完成，梁山综合维修工区宿舍楼、综合维修工区综合楼及轨道车库临建施工完成，梁库专用线路基土方工程正在施工，预计9月份新综合楼和牵引变电站启用。 3.站前广场：目前已进入设计招标阶段。 | 王东升 | 交运局 |  |
| 12 | 按照节点推进郓鄄高速、德郓高速、兖梁高速建设，确保济广高速改扩建工程年内建成通车。 | 郓鄄高速已完成总工程量的56.9%，济广高速改扩建已完成总工程量七标74.1%、八标70%，德郓、兖梁正常推进前期手续办理工作。 | 王东升 | 交运局 |  |
| 13 | 稳步推进滨河大道南延对接济宁滨湖路工程，打造梁山至济宁快速路。 | 已向市交通运输局主要领导对接申请，目前市局表示协助积极推进。 |  | 交运局 |  |
| 14 | 持续提升高速出入口路域环境整治水平。 | 目前正在建设游客驿站。 |  | 交运局 |  |
| 15 | 实施公明大道提升工程。 | G220以东段已完成1800米非机动车道水稳碎石底基层，下步准备实施2000米中央分隔带护栏；以西段积极配合自然资源、属地乡镇、电力部门，推进征地拆迁、高压线路迁改等前期工作。 |  | 交运局 |  |
| 16 | 建设梁山港12-18号泊位，完成码头自动化集装箱业务设备升级建设。 | 继续推进12-18＃泊位手续办理，完成该项目非深水区岸线使用的批复工作。目前申报材料已经通过市级审核。 |  | 交运局 |  |
| 17 | 规划建设梁山战斗遗址纪念园。 | 做好梁山歼灭战遗址纪念园改扩建前部分展陈内容的规范整理工作，争取在下一步梁山县创5A景区中突出红色旅游元素。 |  | 退役军人局 |  |
| 18 | 完成郝山峰小学建设，新增优质学位1620个。 | 截至6月底，1、2号教学楼正在进行外墙抹灰、内墙贴砖；综合楼四层正在进行二次结构施工，一、二层抹灰、挂网；风雨操场、报告厅正在进行主体施工。 | 牛 梅 | 教体局 |  |
| 19 | 启动新城区1所小学、1所中学建设，优化拓展高中学位760个。 | 已完成梁山县第十三实验小学、梁山县第三实验中学项目前期规划。 |  | 教体局 |  |
| 20 | 启动实施职业中专综合高中建设，高中入学率从41.1%提高到48.4%。 | 完成职业中专综合高中项目规划调整，正在进行职业中专综合高中项目融资。 |  | 教体局 |  |
| 21 | 全面开工建设济宁汽车工程职业学院，年底完成16万平方米校舍建设，确保2025年正式招生。 | 1.项目校舍1-19号楼完成主体建设，正在进校二次结构施工。地下车库顶板浇筑完成75%。室外土方回填完成90%。室内外水电、消防安装工程穿插施工。现场施工人员1000余人，施工机械若干。项目供电、燃气、供暖方案基本确定； 2.项目融资贷款有序推进。第三批8000万元贷款拨付至城教教育投资有限公司账户，已按照农发行资金监管要求下发。本周继续与农业发展银行结合，保证相关工程款项及时支付。 | 牛 梅 | 教体局 |  |
| 22 | 为400家村级卫生室配备心电图机，建设覆盖所有乡镇的“心电一张网”。 | 截至6月底，县中医院已为我县村级卫生室配备108台心电图设备，县人民医院已完成招标，分两批次发货，第一批次165台已经发货。 |  | 卫健局 |  |
| 23 | 推进游客服务中心、源福文旅小镇、水浒影视文化体验园二期工程等重点项目开工建设。 | 游客服务中心：1.完成项目立项、可研报告初稿编制。2.完成项目环评、地形图勘测。3.完成规划设计文本审核工作，并通过了梁山县规委会的审核工作。4.施工图深化设计已完成，计划报图审中心进行图纸审查。 源福文旅小镇：1.同项目方联系对接项目推进事宜。2.同村民做工作土地补偿款相关事宜。 影视基地：举办浑水摸鱼节、泡沫之夏、坡道滑水等活动。 | 韩光辉 | 文旅局 |  |
| 24 | 开发黄河古村落，升级安民山景区。 | 黄河古村落：已完成项目区域勘察测量，成都途远集团完成概念规划方案的编制。 安民山景区：已完成项目立项及可研、概念性规划（初稿）、规划区域内清障迁坟工作，已确定项目周边旅游交通线路；城发集团公司正积极对接多家银行推进项目融资。 |  | 文旅局 |  |
| 25 | 多点建设“城市书屋”“文化驿站”等阅读场所，营造“15分钟品质文化生活圈”。 | 城乡书房建设已完成基础建设工作。 |  | 文旅局 |  |
| 26 | 建设“两河”文化公园。 | 已聘请南京中陆必得规划设计院陆乃高团队做项目规划，目前已完成规划初步设计。持续对接钦成文旅集团，深化《梁山县、钦成文旅集团合作建议书》。 |  | 文旅局 |  |
| 27 | 改造提升高标准农田7万亩，实施大豆单产提升示范创建工程。 | 1.高标准农田建设项目（改造提升），已开工建设3万亩，总投资6948万元，位于小安山镇。 2.高标准农田建设常规项目，共4.1万亩，其中新建3.5万亩，改造提升0.6万亩，等待上级下达投资标准及金额指标，按程序推进。目前，勘察设计招标意向已发布。 3.大豆单产提升示范创建工程正常推进。 | 王 宁 | 农业农村局 |  |
| 28 | 推进梁北水库工程、陈垓灌区续建配套与现代化改造工程，实施琉璃河等中小河流治理工程。 | 梁北水库工程：各参建单位已入场，正在进行河道扩挖清淤工作，已完成4700米（较5月无新进展），已签订矿产压覆补偿协议，并支付压矿补偿金，压矿材料已完成市级审核，正加速办理征地组卷手续。 陈垓灌区续建配套与现代化改造工程：已上报2024年中央预算内水利建设资金，正在更新2024年施工图，开展招投标前期准备工作（较5月无新进展）。 中小河流治理琉璃河（0+000-10+974）段治理工程：已列入山东省2024年水利建设项目清单；已完成初步设计、施工图设计等前期工作，施工、监理等已完成招标；正在完善修改湖东排水河和郓城新河治理工程可研报告。 |  | 水务局 |  |